## Instrucciones
Cualquier duda, enviar consulta por mail

## Config
Proyecto
Módulo de pagos - ERP
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2014-10-01 | 20 | 6
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Pendiente | Luis | 2012-04-02
Contrucción | En curso | Elena | 2014-05-01
Prototipado | Terminada | Antonio | 2014-05-25
Pruebas | Eliminada | Margarita | 2014-06-20
Reunión |  | Juan | 2014-07-09
|  | Eugenio | 2014-07-18
2014-10-13
2014-11-24
2014-12-08

## Datos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 1 | 2014-10-01 | 20 |  |  | X | J | V | L | M | X | J | V | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M
[7 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-02 | 2014-10-03 | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 2014-10-27 | 2014-10-28
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Análisis | Pendiente | Luis
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 400 | 381 | 366 | 344 | 320 | 280 | 254 | 230 | 210 | 172 | 142 | 124 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrucción | En curso | Elena
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | 2014-10-01: ESFUERZO | [5 empty] | Prototipado | Terminada | Antonio
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [24 empty] | Pruebas | Eliminada | Margarita
Entregable1 | Descripción de la tarea 1 |  |  | Análisis | En curso | Luis | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | [5 empty] | Reunión | 0 | Juan
Entregable1 | Descripción de la tarea 2 |  |  | Prototipado | Pendiente | Luis | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | Eugenio
Entregable1 | Descripción de la tarea 3 |  |  | Pruebas | Terminada | Luis | 2014-10-01: 40; 2014-10-02: 40; 2014-10-03: 40; 2014-10-06: 40; 2014-10-07: 40; 2014-10-08: 34; 2014-10-09: 28; 2014-10-10: 22; 2014-10-14: 16; 2014-10-15: 10; 2014-10-16: 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Entregable1 | Descripción de la tarea 4 |  |  | Contrucción | Terminada | Elena | 2014-10-01: 40; 2014-10-02: 34; 2014-10-03: 28; 2014-10-06: 22; 2014-10-07: 16; 2014-10-08: 10; 2014-10-09: 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Entregable1 | Descripción de la tarea 5 |  |  | Prototipado | Pendiente | Elena | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Entregable1 | Descripción de la tarea 6 |  |  | Pruebas | En curso | Elena | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Entregable2 | Descripción de la tarea 7 |  |  | Análisis | Terminada | Antonio | 30 | 23 | 20 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Entregable2 | Descripción de la tarea 8 |  |  | Contrucción | Terminada | Antonio | 2014-10-01: 50; 2014-10-02: 50; 2014-10-03: 50; 2014-10-06: 46; 2014-10-07: 40; 2014-10-08: 32; 2014-10-09: 24; 2014-10-10: 16; 2014-10-14: 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Entregable2 | Descripción de la tarea 9 |  |  | Prototipado | Terminada | Antonio | 2014-10-01: 20; 2014-10-02: 20; 2014-10-03: 20; 2014-10-06: 20; 2014-10-07: 20; 2014-10-08: 20; 2014-10-09: 20; 2014-10-10: 20; 2014-10-14: 20; 2014-10-15: 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Entregable2 | Descripción de la tarea 10 |  |  | Pruebas | Pendiente | Luis | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Entregable2 | Descripción de la tarea 11 |  |  | Reunión | Pendiente | Luis | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0

## Gráficos
| Proyecto | [15 empty] | SPRINT |  | INICIO |  | DÍAS
| Módulo de pagos - ERP | [15 empty] | 1 |  | 2014-10-01 |  | 20
| 2014-10-01 | 2014-10-02 | 2014-10-03 | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 2014-10-27 | 2014-10-28
Luis | 180 | 174 | 168 | 162 | 156 | 144 | 138 | 132 | 126 | 114 | 102 | 92 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elena | 120 | 114 | 108 | 102 | 96 | 84 | 72 | 62 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antonio | 100 | 93 | 90 | 80 | 68 | 52 | 44 | 36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Margarita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eugenio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0